## 项目整体计划
目前公司安排工作实施方案与计划
今天日期： |  |  | 2020-08-10
前提条件和工作安排 |  |  | 以下工作的前提条件未提供，开发时间向后推迟，本人不负责。中途若有其他工作或事情干扰开发工作，耽误的时间需要往后顺延。
1 | 公司工作安排 |  | （2020年8月10日）起对继续开展前期的微服务监控框架的研究，并请于2020年8月14日完成并配合运维将研究结果进行测试环境部署
2 | 按照下面具体计划完成工作必须条件 |  | 1、目前工作pc无admin 权限，无法安装开发环境，目前电脑配置极低无法满足开发组件的要求，需提供至少16G内存以上pc. 2、需可访问公司gitlab资源权限。 3、需可访问maven私服nexus仓库权限 4、需可访问数据库、Jenkins 、kafka ，linux服务器账号密码及权限。 5、部署环境及开发依赖中间件需要提供符合高并发要求的服务器，（例如：可安装ELK, zipkin,Rabbitmq，redis,GPE监控服务等，配置要求至少提供16G以上的centos7.6 服务器）
具体工作计划
编号 | 大功能 | 明细功能任务 | 明细功能说明 | 工时（人天） | 工作执行人 | 配合 | 备注
3 | 微服务监控架构的开发 | 基础框架的搭建 | 搭建服务注册中心 | 1 | 王国庆 |  | 需提供工作前提条件中的5项内容方可进行组件开发，希望有关人员配合，谢谢！
4 |  |  | 搭建认证服务器 | 1 | 王国庆
|  |  | 搭建微服务网关 | 1 | 王国庆
|  |  | 搭建资源服务器 | 1 | 王国庆
7 |  |  | 搭建用户中心 | 1 | 王国庆
8 |  | 架构的系统防护和通用工具的开发 | 参数配置化 | 1 | 王国庆
9 |  |  | 统一异常处理 | 1 | 王国庆
|  |  | Feign的统一化调用 | 1 | 王国庆
|  |  | 微服务的防护 | 1 | 王国庆
12 |  |  | 跨域的统一处理 | 1 | 王国庆
13 |  | 完善用户中心 | 权限认证的表结构设计 | 1 | 王国庆
|  |  | 完善登录 | 1 | 王国庆
15 |  |  | sentinel的限流 | 1 | 王国庆
|  | 完善整合swagger | 完善sever-system | 1 | 王国庆
|  |  | 接入swagger | 1 | 王国庆
18 |  |  | swagger-oauth2认证 | 1 | 王国庆
|  | 整合第三方监控服务 | 整合Spring-boot-admin | 1 | 王国庆
|  |  | 整合Sleuth Zipkin | 1 | 王国庆
|  |  | logback日志打印向elk服务整合 | 1 | 王国庆
|  |  | elk日志收集开发 | 1 | 王国庆
23 |  | 第三方监控服务环境的docker化部署 | zipkin的安装配置 | 1 | 王国庆 | 需运维配合提供服务器和root权限
|  |  | RabbitMQ的安装配置 | 1 | 王国庆 | 需运维配合提供服务器和root权限
|  |  | 安装docker环境 | 1 | 王国庆
|  |  | Elk服务端环境的安装和调试 | 2 | 王国庆 | 需运维配合提供服务器和root权限
27 |  | 预估总工时 |  | 25
28
29

## Sheet1
编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18