## 项目整体计划
目前公司安排工作实施方案与计划
今天日期： |  |  | 2020-08-17
前提条件和工作安排 |  |  | 以下工作的前提条件未提供，开发时间向后推迟，本人不负责。中途若有其他工作或事情干扰开发工作，耽误的时间需要往后顺延。
1 | 公司工作安排 |  | 框架构建所需的环境已经安排运维人员进行准备，先将工作内容及计划调整为按照工作内容清单中的各框架组件对整个的部署和配置过程形成详细的部署说明文档，要求运维人员可以按照相关的文档进行框架的部署。以上工作请于8月12日完成。
2 | 按照下面具体计划完成工作必须条件 |  | 1、目前工作pc无admin 权限，无法安装开发环境，目前电脑配置极低无法满足开发组件的要求，需提供至少16G内存以上pc. 2、需可访问公司gitlab资源权限。 3、需可访问maven私服nexus仓库权限 4、需可访问数据库、Jenkins 、kafka ，linux服务器账号密码及权限。 5、部署环境及开发依赖中间件需要提供符合高并发要求的服务器，（例如：可安装ELK, zipkin,Rabbitmq，redis,GPE监控服务等，配置要求至少提供16G以上的centos7.6 服务器）
具体工作计划
编号 | 大功能 | 明细功能任务 | 明细功能说明 | 工时（人天） | 工作执行人 | 配合 | 备注
|  | 整合第三方监控服务环境搭建文档撰写 | 整合Spring-boot-admin文档撰写 | 1 | 王国庆
|  |  | Sleuth Zipkin链路追踪，包含rabbitMQ 环境准备文档撰写 | 1 | 王国庆
|  |  | 日志打印向elk服务整合文档撰写 | 1 | 王国庆
|  |  | elk日志收集文档撰写 | 1 | 王国庆
7 |  | 第三方监控服务环境的docker环境部署文档撰写 | 微服务docker化文档撰写 | 1 | 王国庆
|  |  | RabbitMQ的安装配置 | 1 | 王国庆
|  |  | Docker Compose 部署文档撰写 | 1 | 王国庆
|  |  | GPE部署文档撰写 | 1 | 王国庆
11 |  | 预估总工时 |  | 8
12
13

## Sheet1
编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18